## テスト消化率
テスト消化率表
| テストフェーズ | サマリ | [7 empty] | 実績
|  | 確認件数 |  | 消化件数 |  | 消化率 |  | バグ件数 | バグ発生率
|  | 通常動作 | バグ解消 | 通常動作 | バグ解消 | 通常動作 | バグ解消 |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19
| 初回テスト | 4 | - | 4 | - | 100% | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| バグ解消1回目 | 3 | 2 | 2 | 1 | 66.67% | 50% | 1 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| 合計 | 7 | 2 | 6 | 1 | 85.71% | 50% | 1 | 16.67%

## 初回テスト
No | 種別 | 通常動作/バグ解消 | 正常系/エラー系 | テスト内容 | テスト目的 | 前提条件 | テストケース | [5 empty] | 想定結果 | 結果 | 実施日 | 担当 | 備考
[7 empty] | リクエストパラメータ |  | DB レコード |  |  | その他
[7 empty] | パラメータ名前 | パラメータ値 | テーブル名 | カラム名 | カラム値
1 | 追加 | 通常 | 正常 | XMLファイル確認 |  | XMLファイルが存在しません | [5 empty] | フォルダにXMLファイル名を変更します | 例外を発生します、通知内容は「XMLファイルが存在しません」です | OK | 2017-09-28 | タン
2 | 追加 | 通常 | 正常 | csv ファイル確認 |  | csv ファイルが存在しません | [5 empty] | フォルダにcsvファイル名を変更します | 例外を発生します、通知内容は「CSV ファイルが存在しません」です | OK | 2017-09-28 | タン
3 | 追加 | 通常 | 正常 | XMLファイルの書式確認 |  | XMLファイルの内容の書式はXMLじゃない | [5 empty] | XMLファイルの内容の書式はXMLじゃない | 例外を発生します、通知内容は「ファイルのフォマットはXMLフォマットじゃない」です | OK | 2017-09-28 | タン
4 | 追加 | 通常 | エラー | メール送信失敗 |  | 送信メールのパスーワドが間違いに設定します | [5 empty] | メール宛先は間違いに設定します | 例外を発生します | OK | 2017-09-28 | タン

## バグ解消_1回目
No | 種別 | 通常動作/バグ解消 | 正常系/エラー系 | テスト内容 | テスト目的 | 前提条件 | テストケース | [5 empty] | 想定結果 | 結果 | 実施日 | 担当 | 備考
[7 empty] | リクエストパラメータ |  | DB レコード |  |  | その他
[7 empty] | パラメータ名前 | パラメータ値 | テーブル名 | カラム名 | カラム値
1 | 追加 | 通常 | 正常 | データベースアクセス |  | 特に無し | [5 empty] | trn_dkpay_finishテーブルに対象となる(ステータスが2)レコードが1件存在している | recordが1回ループされ、map及びdkPayListの件数が1件となる。 | OK | 2017-09-15
2 | 追加 | 通常 | 正常 | データベースアクセス |  | 特に無し | [5 empty] | trn_dkpay_finishテーブルに対象となり(ステータスが2)、サービスIDが同じレコードが2件存在している | recordが2回ループされ、mapのサイズが1、dkPayListのサイズが2件となる。 | NG | 2017-09-15
3 | 追加 | バグ解消 | エラー | データベースアクセス |  | 特に無し | [5 empty] | trn_dkpay_finishテーブルに対象となるレコード(ステータスが2)が存在しない | 対象となるレコードがないため、正常終了する。メールは送信されない。 | OK | 2017-09-19
4 | 追加 | 通常 | 正常 | ファイル読み込み |  | 特に無し | [5 empty] | 対象ディレクトリに1つのcsvファイルが存在している | readDirectoryの中に、1件のcsvファイルパスとファイル名が保存される。
5 | 追加 | バグ解消 | エラー | ファイル読み込み |  | 特に無し | [5 empty] | 対象ディレクトリにcsvファイルが存在しない | readDirectoryのサイズが0となる。ログに「file not exist:(ディレクトリパス)」が追記され、エラー終了となる。

## 不具合管理
No | 対象ケース |  | 内容 |  |  |  |  | 状態
| テストフェーズ | 対象No | 種類 | 想定との違い | 事象 | 処理箇所 | 修正方針 | 記載日 | 記入者 | 進捗 | テストフェーズ | 完了日 | 確認者 | 備考
1